EduCam une solution Mansa Musa Academy ━━━━ Protocole d'accord Projet pilote de la plateforme pédagogique EduCam Année scolaire 2026–2027 · Région du Littoral Entre Mansa Musa Academy (éditeur de la plateforme EduCam) et [DÉNOMINATION DE L'ÉCOLE] (établissement partenaire) Version [1.0] — [date] · Document en deux (2) exemplaires originaux Gratuit pour l'École. La seule contribution attendue est l'usage réel et quotidien de la plateforme.

# ◆  L'essentiel en une page

Cette page n'a aucune valeur contractuelle : elle résume, pour la direction, ce que le Protocole engage de part et d'autre. Seuls les articles qui suivent font foi.

| 0 FCFA coût pour l'École | 1 classe CM1, sur un trimestre | 6 matières contenu produit | 5 jours de formation |
| --- | --- | --- | --- |

| CE QU'APPORTE EDUCAM | CE QU'APPORTE L'ÉCOLE |
| --- | --- |
| - Ordinateur portable, vidéoprojecteur à batterie, station solaire, connexion internet — fournis et installés - Rideaux occultants et écran de projection posés dans la salle - La plateforme, les comptes de tous les utilisateurs et les codes parents - Un référent dédié, présent sur place pendant tout le pilote - Cinq jours de formation, puis un appui continu - Les évaluations pré-imprimées au nom de chaque élève, chaque semaine - Le support, la maintenance et le remplacement du matériel | - Aucune contribution financière - Faire d'EduCam l'outil pédagogique principal de la classe pilote, pour les six matières couvertes - Un enseignant titulaire formé, et un remplaçant formé aux bases - La liste des élèves et les contacts des parents, avant le lancement - L'accès à la salle et l'accord sur les aménagements - La garde et la sécurité de l'équipement - Un référent unique, et des retours d'usage réguliers |

POURQUOI CE DÉSÉQUILIBRE APPARENT Mansa Musa Academy investit du matériel, du personnel et du contenu ; l'École n'investit que son sérieux. Ce n'est pas de la générosité : la valeur d'EduCam — le suivi quotidien, les tableaux de bord, la confiance des parents — n'existe que si les leçons sont réellement enseignées et les résultats réellement saisis. Un demi-usage ne prouverait rien, ni pour vous ni pour nous.

## Le calendrier en un coup d'œil

| PHASE | PÉRIODE | CE QUI S'Y PASSE |
| --- | --- | --- |
| Préparation | [septembre 2026] | Installation, aménagement, création des comptes, formation de 5 jours, emploi du temps arrêté avec l'enseignant |
| Phase 1 — pilote CM1 | [1er oct.] → [20 déc. 2026] | La boucle quotidienne, tous les jours, dans une classe de CM1 |
| Revue | au plus tard le [20 déc. 2026] | Évaluation conjointe au regard des critères de l'Article 10 |
| Phase 2 — extension CE2 | à partir de [janvier 2027] | Conditionnelle : seulement si la revue est concluante, et par avenant |

## Sommaire

| 1. Parties au Protocole 2. Définitions 3. Objet et périmètre du pilote 4. Durée et phases 5. Engagements d'EduCam 6. Engagements de l'École 7. Journée type et protocole d'évaluation 8. Co-construction et adaptabilité 9. Gouvernance et suivi 10. Critères de succès et évaluation 11. Conditions financières | 12. Protection des données et consentement 13. Confidentialité et propriété intellectuelle 14. Propriété et restitution de l'équipement 15. Communication et droit à l'image 16. Exclusivité et non-contournement 17. Responsabilité, assurances, force majeure 18. Résiliation 19. Dispositions générales 20. Signatures - A → H. Annexes - I. Champs à compléter avant signature |
| --- | --- |

# §  Préambule

Le présent protocole d'accord (ci-après « le Protocole ») définit les termes du projet pilote par lequel Mansa Musa Academy met sa plateforme pédagogique EduCam à la disposition de l'École, à titre gratuit, pour une expérimentation encadrée en classe de CM1 durant le premier trimestre de l'année scolaire 2026-2027.

EduCam est un système pédagogique numérique conçu pour l'école primaire camerounaise. Il repose sur une idée simple : enseigner à partir d'un socle commun aligné sur la répartition officielle, mesurer chaque jour la compréhension de chaque élève au moyen d'un court contrôle, faire remonter automatiquement ces résultats à la direction, et informer les familles. En un mot : mieux enseigner, voir clair, et rassurer chaque famille.

Ce que ce pilote engage vraiment. Mansa Musa Academy investit des ressources humaines, matérielles et financières importantes — équipement, aménagement de la salle, accompagnement quotidien et production de contenu. En contrepartie, l'École n'apporte aucune contribution financière : sa contribution est son engagement et son sérieux dans l'usage réel et quotidien de la plateforme. C'est la condition de réussite la plus déterminante du pilote, et la raison d'être des engagements réciproques ci-dessous.

INTENTION Nous énonçons volontairement l'intention derrière chaque condition. Aucune clause n'a pour but de contraindre l'École : chacune protège un investissement commun et sert un seul objectif — que la plateforme soit réellement utilisée.

# 1. Parties au Protocole

## 1.1 Mansa Musa Academy (ci-après « EduCam » ou « le Prestataire »)

Mansa Musa Academy, éditeur de la plateforme EduCam, [forme juridique], dont le siège est à [adresse complète], [immatriculation / RCCM le cas échéant], représentée aux fins du présent Protocole par [Nom et Prénom], en qualité de [fonction]. Contact : info@mansamusaacademy.com — WhatsApp : +1 438 371 4344.

## 1.2 L'établissement partenaire (ci-après « l'École »)

[Dénomination de l'École], établissement d'enseignement primaire situé à [adresse complète], [ville], Région du Littoral, représenté aux fins du présent Protocole par [Nom et Prénom], en qualité de [Directeur / Directrice / Promoteur].

EduCam et l'École sont ci-après désignés individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties ».

# 2. Définitions

Pour lever toute ambiguïté, les termes suivants ont, dans le Protocole, le sens précis donné ci-dessous.

- « La Plateforme » — l'application EduCam et l'ensemble de ses fonctions (contenu de leçons, mode projecteur, saisie des résultats, tableaux de bord, messagerie, espace parent), accessibles en ligne et, pour l'enseignant, hors ligne.

- « La boucle quotidienne » — l'enchaînement en six temps qui structure une journée EduCam : (1) la leçon projetée, (2) le contrôle papier, (3) la correction en classe, (4) la saisie des résultats, (5) le tableau de bord de la direction, (6) l'information des parents.

- « Outil pédagogique principal » — pour les six matières couvertes par le pilote (Article 3), la Plateforme est la méthode d'enseignement de référence utilisée quotidiennement en classe ; les supports et méthodes traditionnels y deviennent secondaires et complémentaires. Cette qualification ne s'étend pas aux matières non couvertes, qui restent enseignées de façon conventionnelle.

- « Les matières couvertes » — les six matières pour lesquelles EduCam produit un contenu de leçons complet (Article 3.2).

- « L'évaluation » — le court contrôle de compréhension (questionnaire à choix multiples) associé à une leçon, imprimé et distribué sur papier, corrigé en classe, puis saisi dans la Plateforme.

- « L'équipement » — l'ensemble du matériel fourni par EduCam et détaillé à l'Annexe A.

- « Le référent EduCam » — le membre du personnel dédié qu'EduCam affecte à l'École pour l'accompagnement technique et pédagogique quotidien.

- « Le référent École » — la personne désignée par l'École comme interlocuteur unique du pilote.

# 3. Objet et périmètre du pilote

## 3.1 Objet

Le Protocole a pour objet l'expérimentation encadrée de la Plateforme EduCam comme outil pédagogique principal dans une (1) classe de CM1 de l'École, selon la boucle quotidienne décrite à l'Article 7, en vue d'évaluer son adoption par l'enseignant, son effet sur le suivi des apprentissages et sa valeur pour la direction et les familles.

## 3.2 Matières couvertes

Durant le pilote, EduCam produit et met à disposition un contenu de leçons pour six (6) matières :

| MATIÈRES COUVERTES PAR UN CONTENU EDUCAM | MATIÈRES ENSEIGNÉES DE FAÇON CONVENTIONNELLE |
| --- | --- |
| Français · Mathématiques · Sciences et Technologie · English (Anglais) · Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) · Sciences Humaines et Sociales (SHS) | Langues nationales et cultures · Arts · EPS · Développement personnel |

Matières non couvertes. Elles ne font pas l'objet d'un contenu de leçons dans le cadre du pilote. Les Parties conviennent toutefois de travailler ensemble, avec l'enseignant, pour définir la manière dont les notes obtenues dans ces matières pourront, elles aussi, être enregistrées dans la Plateforme, afin d'offrir à la direction et aux parents une vue d'ensemble.

INTENTION Nous préférons annoncer six matières réellement produites plutôt que dix promises et non livrées. La crédibilité du pilote repose sur le respect exact de ce que nous nous engageons à fournir.

## 3.3 Progression du contenu

Le contenu des six matières couvertes est produit progressivement, de manière à rester en permanence en avance sur le calendrier d'enseignement de la classe. Le contenu nécessaire au démarrage sera disponible au lancement ; celui des semaines suivantes sera mis en ligne au fur et à mesure, toujours avant que la classe n'atteigne la période concernée.

## 3.4 Extension conditionnelle au CE2

Une extension du pilote à une classe de CE2 est envisagée à compter de janvier 2027. Cette extension n'est pas automatique : elle est décidée d'un commun accord au terme de la revue de décembre (Article 10), uniquement si les critères de succès sont atteints, et fait l'objet d'un avenant précisant son périmètre et ses moyens.

# 4. Durée et phases

Le calendrier détaillé figure en tête du présent document. En synthèse :

- 1. Phase préparatoire — [septembre 2026] : installation de l'équipement, aménagement de la salle, création des comptes, formation de l'enseignant (Article 5.5) et mise en place concertée de l'emploi du temps (Article 8.2).

- 2. Phase 1 — pilote CM1 : du [1er octobre 2026] au [20 décembre 2026].

- 3. Revue de décembre : au plus tard le [20 décembre 2026] — évaluation conjointe des critères de succès (Article 10).

- 4. Phase 2 — extension conditionnelle CE2 : à compter de [janvier 2027], si et seulement si la revue est concluante et sous réserve d'un avenant.

Le Protocole entre en vigueur à sa signature par les deux Parties et prend fin au terme de la Phase 1, sauf reconduction, extension ou résiliation dans les conditions prévues aux Articles 10, 18 et 19.

# 5. Engagements d'EduCam

EduCam prend à sa charge l'intégralité des moyens du pilote. Il s'engage à fournir, installer et maintenir les éléments suivants.

## 5.1 Équipement de la classe

EduCam fournit et installe, à ses frais, l'équipement nécessaire au fonctionnement de la boucle quotidienne, détaillé à l'Annexe A :

- un ordinateur portable pour l'enseignant, avec batterie longue durée et batterie de rechange ;

- un vidéoprojecteur portable à batterie intégrée (modèle Mars 1000 ou équivalent), autonome du secteur pendant le cours ;

- une station d'énergie solaire et ses panneaux, pour les coupures prolongées ;

- une connexion internet dédiée à la classe (routeur/modem et forfait de données).

## 5.2 Aménagement de la salle de classe

EduCam réalise, à ses frais, les travaux et installations nécessaires à une projection lisible depuis le fond de la classe :

- la pose de rideaux ou stores occultants pour réduire la luminosité de la salle ;

- l'installation d'un écran de projection ;

- tout autre aménagement jugé nécessaire au bon déroulement du pilote, après information de l'École.

INTENTION Le vidéoprojecteur est le cœur du dispositif en classe. Sans une luminosité maîtrisée, l'image devient illisible et l'enseignant se décourage. Ces aménagements ne sont pas cosmétiques : ils conditionnent l'usage.

## 5.3 Plateforme, comptes et accès

EduCam crée l'établissement dans la Plateforme, inscrit les élèves de la classe, et émet les accès pour tous les utilisateurs — enseignant, direction/administration, et un code individuel par parent. EduCam garantit une Plateforme opérationnelle au lancement, incluant l'espace parent, les tableaux de bord, la messagerie et les notifications aux parents par WhatsApp.

## 5.4 Accompagnement humain dédié

EduCam affecte à l'École un référent dédié, présent pour accompagner l'enseignant sur toute la durée du pilote, à la fois :

- sur le plan technique : prise en main de la Plateforme et de l'équipement, résolution des incidents, gestion de l'énergie et du hors-ligne ;

- sur le plan pédagogique : intégration, et vérification que chaque tâche de la boucle quotidienne est correctement réalisée.

INTENTION Le principal risque d'un tel projet est qu'un enseignant, laissé seul face à une difficulté technique ou méthodologique, se détourne de l'outil. Une présence dédiée transforme chaque obstacle en simple étape franchie.

## 5.5 Formation et documentation

EduCam assure une formation initiale de cinq (5) jours de l'enseignant et de la direction avant le lancement (plan détaillé à l'Annexe D), puis un appui continu tout au long du pilote. EduCam fournit en outre des supports (brochures et guides d'utilisation) adaptés à chaque profil d'utilisateur — enseignant, administration, parent.

## 5.6 Impression et logistique des évaluations

Le référent EduCam imprime, chaque semaine et à l'avance, les évaluations de la semaine à venir, le nom de chaque élève étant déjà porté sur sa feuille. L'enseignant n'a plus qu'à les distribuer après la leçon. EduCam prend en charge l'impression et les consommables associés.

INTENTION Chaque friction retirée à l'enseignant est un gain d'adoption. Pré-imprimer les évaluations nominatives supprime une tâche fastidieuse et garantit que le contrôle a bien lieu.

## 5.7 Support et maintenance

EduCam assure, pendant toute la durée du pilote, le support et la maintenance de la Plateforme et de l'équipement, ainsi que le remplacement du matériel défaillant du fait d'une usure normale.

## 5.8 Adaptabilité de la Plateforme

EduCam s'engage à faire évoluer la Plateforme au cours du pilote pour l'adapter à la réalité de l'École. La Plateforme n'est pas figée : les retours de l'enseignant et de la direction sont recueillis et pris en compte (voir Article 8).

# 6. Engagements de l'École

En contrepartie de l'investissement d'EduCam, et pour donner au pilote toutes ses chances de réussite, l'École s'engage à ce qui suit.

## 6.1 EduCam comme outil pédagogique principal

Pour les six matières couvertes, l'École fait de la Plateforme EduCam l'outil pédagogique principal de la classe pilote : l'enseignant l'utilise quotidiennement selon la boucle décrite à l'Article 7, les méthodes traditionnelles devenant secondaires pour ces matières.

INTENTION C'est l'engagement central du pilote. Un usage partiel ou intermittent romprait la boucle de données et priverait la direction comme les parents de la valeur promise. Un demi-usage ne prouve rien — ni pour l'École, ni pour nous.

## 6.2 Mise à disposition de l'enseignant

L'École désigne un(e) enseignant(e) titulaire de la classe pilote, [Nom de l'enseignant(e)], et s'engage à :

- assurer sa participation à l'intégralité de la formation de cinq (5) jours ;

- permettre son usage quotidien de la Plateforme et sa coopération avec le référent EduCam ;

- désigner un(e) enseignant(e) de remplacement, [Nom du remplaçant(e)], formé(e) aux bases de la Plateforme, afin qu'une absence ponctuelle n'interrompe pas le pilote.

INTENTION La formation et un relais en cas d'absence ne sont pas des formalités : un enseignant non formé, ou une classe laissée sans relais pendant une absence, suffit à rompre la régularité dont dépend tout le dispositif.

## 6.3 Fourniture des données nécessaires

L'École fournit à EduCam, en temps utile avant le lancement, la liste nominative des élèves de la classe et les coordonnées des parents (nom et contact), afin de permettre la création des comptes et l'émission des codes d'accès.

INTENTION Les comptes doivent être créés avant le premier jour pour que la boucle fonctionne dès le lancement. Sans ces données à temps, le pilote démarre à vide.

## 6.4 Accès à la salle et acceptation des aménagements

L'École met la salle de la classe pilote à disposition et autorise les aménagements prévus à l'Article 5.2, ainsi que toute adaptation raisonnable requise par le bon déroulement du pilote.

## 6.5 Garde, sécurité et bon usage de l'équipement

L'équipement fourni est confié à l'École, qui en assume la garde. L'École s'engage à :

- assurer la sécurité et le rangement de l'équipement, notamment son stockage en lieu sûr en fin de journée ;

- veiller à son bon usage et prévenir toute dégradation, perte ou vol ;

- signaler sans délai à EduCam tout incident, panne, perte ou dommage.

La responsabilité de l'École en cas de perte ou de dommage est précisée à l'Article 14.

INTENTION EduCam engage un matériel coûteux au bénéfice de l'École. La sécurité de cet équipement est une condition de la poursuite du pilote autant qu'une marque de sérieux.

## 6.6 Désignation d'un référent École

L'École désigne un référent unique du pilote, [Nom], interlocuteur d'EduCam pour les questions d'organisation, de logistique et de gouvernance (Article 9).

## 6.7 Facilitation du consentement des parents

L'École relaie auprès des familles la démarche de consentement à l'usage des données de leur enfant, sur la base du formulaire fourni par EduCam (Annexe F), et facilite sa collecte.

## 6.8 Coopération et retours

L'École et son enseignant s'engagent à coopérer de bonne foi, à participer au suivi (Article 9) et à transmettre à EduCam leurs retours d'usage, afin d'ajuster la Plateforme à la réalité de l'établissement.

# 7. Journée type et protocole d'évaluation

Le pilote fonctionne selon une journée-type d'école de 8 h 00 à 16 h 00, dont l'emploi du temps précis est arrêté conjointement avant le lancement (Article 8.2) et détaillé à l'Annexe C. Chaque leçon des matières couvertes suit la boucle quotidienne :

| # | TEMPS | CE QUI SE PASSE |
| --- | --- | --- |
| 1 | La leçon projetée | L'enseignant projette au tableau la leçon du jour, structurée et illustrée. Même sans connexion, le cours a lieu : la semaine a été téléchargée à l'avance. |
| 2 | Le contrôle papier | En fin de leçon, l'enseignant distribue l'évaluation nominative pré-imprimée. |
| 3 | La correction en classe | La correction se fait ensemble, en classe : c'est déjà un moment d'apprentissage. |
| 4 | La saisie des résultats | Les notes sont saisies dans la Plateforme ; les élèves en difficulté sont signalés automatiquement. |
| 5 | Le tableau de bord | La direction voit, sans avoir à demander, ce qui a été enseigné et compris, classe par classe et élève par élève. |
| 6 | L'information des parents | Les parents concernés sont informés (espace parent et notification WhatsApp) et guidés pour aider à la maison. |

## 7.1 Protocole d'évaluation (rythme de saisie)

Le protocole d'évaluation est conçu pour alléger la charge de l'enseignant :

- le référent EduCam imprime à l'avance, chaque semaine, les évaluations de la semaine à venir, avec le nom de chaque élève déjà porté sur sa feuille ;

- après chaque leçon concernée, l'enseignant distribue les feuilles, puis la classe corrige ensemble ;

- la saisie des notes dans la Plateforme se fait une seule fois, en fin de journée, pour l'ensemble des évaluations du jour — il n'est pas nécessaire de saisir après chaque leçon.

INTENTION Regrouper la saisie en fin de journée respecte le rythme réel d'une classe et évite d'interrompre l'enseignement. La pré-impression nominative garantit, elle, que l'évaluation a effectivement lieu à chaque leçon.

# 8. Co-construction et adaptabilité

## 8.1 Une plateforme qui s'adapte à l'École

Les Parties reconnaissent que la Plateforme n'est pas un produit figé. EduCam s'engage à l'adapter, au fil du pilote, à la réalité de l'École — son organisation, ses contraintes et ses retours — dans la limite de ce qui est techniquement raisonnable et compatible avec le calendrier du pilote.

## 8.2 Mise en place concertée de l'emploi du temps

Avant le lancement, EduCam et l'enseignant arrêtent ensemble l'emploi du temps de la classe pilote et le configurent dans la Plateforme. Cet emploi du temps, annexé au présent Protocole (Annexe C), pourra être ajusté d'un commun accord au cours du pilote.

INTENTION L'emploi du temps est le squelette de la boucle quotidienne. Le définir avec l'enseignant, plutôt que de l'imposer, est à la fois un gage d'adoption et une garantie d'ancrage dans la réalité de la classe.

# 9. Gouvernance et suivi du pilote

Les Parties mettent en place un dispositif de suivi léger mais régulier :

- des points d'avancement hebdomadaires entre le référent EduCam et le référent École ;

- un comité de pilotage restreint (direction de l'École, responsable EduCam, enseignant et référent EduCam) réuni au moins une fois par mois et à la revue de décembre ;

- un canal de contact direct pour le signalement et le traitement rapide des incidents.

Les points de contact et les modalités de gouvernance sont détaillés à l'Annexe H.

# 10. Critères de succès et évaluation

Pour que la décision de poursuite (extension au CE2, puis passage à une relation commerciale) repose sur des faits et non sur des impressions, les Parties conviennent d'évaluer le pilote, lors de la revue de décembre, au regard des indicateurs suivants. Les cibles ci-dessous sont indicatives et seront confirmées avant le lancement (Annexe G).

| INDICATEUR | CE QU'IL MESURE | CIBLE INDICATIVE |
| --- | --- | --- |
| Taux d'usage quotidien | Part des jours où la leçon est effectivement marquée « enseignée » | ≥ [90 %] |
| Couverture du programme | Leçons enseignées rapportées au plan prévu sur la période | ≥ [90 %] |
| Saisie des résultats | Évaluations saisies le jour même dans la Plateforme | ≥ [90 %] |
| Activation des parents | Comptes parents activés à partir du code individuel | ≥ [70 %] |
| Tendance de compréhension | Évolution de la compréhension moyenne de la classe | Maintenue ou en hausse |
| Satisfaction | Retour qualitatif de l'enseignant et de la direction | Positif |

Si les critères sont atteints, les Parties conviennent (i) d'étendre le pilote à une classe de CE2 à compter de janvier 2027, par avenant, et (ii) d'engager la négociation d'un contrat commercial d'abonnement pour la généralisation à l'École. Dans le cas contraire, les Parties tirent ensemble les enseignements du pilote et décident de sa suite — ajustement, prolongation ou clôture.

# 11. Conditions financières

Le pilote est intégralement gratuit pour l'École. EduCam prend en charge l'ensemble des coûts qui s'y rapportent : équipement, aménagement de la salle, connexion internet de la classe, énergie de secours, accompagnement, formation, impression des évaluations et consommables associés, support et maintenance.

La seule contribution attendue de l'École est son engagement et son sérieux dans l'usage quotidien de la Plateforme, tel que défini à l'Article 6.

Le passage à une relation payante (abonnement) n'interviendra, le cas échéant, qu'au-delà du pilote, sur la base d'un contrat commercial distinct négocié après une revue concluante (Article 10). Le présent Protocole ne vaut pas engagement d'achat.

# 12. Protection des données personnelles et consentement

Le pilote traite des données relatives à des enfants ; leur protection est une exigence absolue.

- Consentement — aucune donnée nominative d'élève n'est exploitée sans le consentement préalable des familles, recueilli sur la base du formulaire de l'Annexe F.

- Cloisonnement — chaque école ne voit que ses propres élèves ; les données sont strictement cloisonnées et ne sont jamais exposées sur l'internet ouvert.

- Finalité — les données ne sont utilisées qu'aux fins pédagogiques du pilote (suivi des apprentissages, information des parents) et pour l'amélioration de la Plateforme, à l'exclusion de toute cession à des tiers.

- Sécurité et accès — les accès sont individuels et protégés ; EduCam met en œuvre les mesures techniques nécessaires, dont l'isolement des données par école.

- Conservation et restitution — à la fin du pilote, et sur demande de l'École ou d'une famille, les données concernées sont restituées ou supprimées.

EduCam et l'École s'engagent à respecter la réglementation applicable au Cameroun en matière de protection des données personnelles.

# 13. Confidentialité et propriété intellectuelle

La Plateforme, son contenu pédagogique, sa méthode, ses interfaces et ses développements demeurent la propriété exclusive de Mansa Musa Academy. L'École bénéficie, pour la seule durée du pilote, d'un droit d'usage limité, non exclusif et non transférable, aux fins du présent Protocole.

L'École s'interdit de copier, reproduire, décompiler, ou faire reproduire par un tiers tout ou partie de la Plateforme, de son contenu ou de sa méthode.

Chaque Partie s'engage à garder confidentielles les informations non publiques de l'autre auxquelles elle accède dans le cadre du pilote, pendant toute sa durée et deux (2) ans après son terme.

# 14. Propriété et restitution de l'équipement

L'équipement fourni demeure la propriété exclusive d'EduCam pendant toute la durée du pilote. Il est confié à l'École à titre de prêt à usage.

À la fin du pilote, l'équipement est restitué à EduCam en bon état de fonctionnement, réserve faite de l'usure normale — sauf accord distinct de cession ou d'achat. L'inventaire détaillé, avec valeurs, figure à l'Annexe A et sert de référence en cas de perte ou de dommage.

L'École répond de la perte, du vol ou de la dégradation de l'équipement résultant d'un défaut de garde ou d'un usage non conforme, à hauteur de la valeur portée à l'Annexe A. Ne sont pas à sa charge les pannes dues à l'usure normale ou à un défaut du matériel, prises en charge par EduCam (Article 5.7). Les Parties examineront l'opportunité d'une assurance du matériel.

# 15. Communication et droit à l'image

Le pilote constitue également, pour EduCam, une référence. Sous réserve de l'accord préalable de l'École et du consentement des personnes concernées, EduCam pourra faire état du partenariat et utiliser le nom de l'École, des témoignages, une étude de cas et des photographies de la classe à des fins de présentation et de communication.

Aucune image d'élève ne sera diffusée sans le consentement des familles. Jusqu'à accord contraire, les Parties gardent confidentielle l'existence du partenariat vis-à-vis de l'extérieur.

# 16. Exclusivité et non-contournement

Pendant la durée du pilote, l'École s'engage à ne pas déployer, dans la classe pilote et pour les matières couvertes, de solution numérique concurrente de la Plateforme, afin de préserver la loyauté de l'expérimentation.

L'École s'interdit, pendant le pilote et pendant deux (2) ans après son terme, de reproduire ou de faire reproduire la méthode ou le contenu d'EduCam en vue de s'en dispenser.

# 17. Responsabilité, assurances et force majeure

Chaque Partie répond des dommages directs causés à l'autre par un manquement à ses obligations. EduCam ne saurait être tenu responsable des conséquences d'un usage non conforme de la Plateforme ou de l'équipement, ni d'un défaut d'usage par l'École.

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement dû à un cas de force majeure — notamment coupures d'électricité ou de réseau prolongées, événements de sécurité, intempéries — au sens du droit camerounais. La Partie empêchée en informe l'autre sans délai et les Parties recherchent ensemble une solution.

# 18. Résiliation

Chaque Partie peut mettre fin au Protocole en cas de manquement grave de l'autre, non corrigé dans un délai de [quinze (15) jours] après mise en demeure écrite.

En cas de résiliation, ou au terme du pilote : l'équipement est restitué à EduCam (Article 14), les accès sont clôturés, et les données sont traitées conformément à l'Article 12. La résiliation n'affecte pas les clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle et de protection des données, qui survivent à son terme.

# 19. Dispositions générales

- Avenants — toute modification du Protocole fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux Parties (notamment l'extension au CE2).

- Intégralité — le Protocole et ses annexes expriment l'intégralité de l'accord des Parties sur son objet et remplacent tout échange antérieur.

- Indépendance des clauses — la nullité d'une clause n'affecte pas la validité des autres.

- Notifications — toute notification est adressée aux contacts figurant à l'Article 1 et à l'Annexe H.

- Droit applicable et juridiction — le Protocole est régi par le droit camerounais ; les Parties s'efforcent de régler tout différend à l'amiable avant toute saisine des juridictions compétentes de [ville], Région du Littoral.

# 20. Signatures

Fait à [ville], le [date], en deux (2) exemplaires originaux, un pour chaque Partie. Les Parties paraphent chaque page et signent la présente page ainsi que chaque annexe.

| POUR MANSA MUSA ACADEMY (EDUCAM) Nom et prénom Qualité Signature et cachet | POUR L'ÉCOLE Nom et prénom Qualité Signature et cachet |
| --- | --- |

# A  Annexes

Les annexes ci-dessous font partie intégrante du Protocole. Elles sont complétées et paraphées par les Parties avant le lancement.

## Annexe A — Inventaire de l'équipement fourni

| DÉSIGNATION | QTÉ | N° DE SÉRIE | VALEUR (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordinateur portable enseignant (+ batterie de rechange) | 1 |  |  |
| Vidéoprojecteur portable à batterie (Mars 1000 ou équiv.) | 1 |  |  |
| Station d'énergie solaire + panneaux | 1 |  |  |
| Connexion internet de classe (routeur/modem) | 1 |  |  |
| Écran de projection | 1 |  |  |
| Rideaux / stores occultants |  | — |  |
| Autres (à préciser) |  |  |  |
| TOTAL |  |

## Annexe B — Aménagements de la salle de classe

- Pose de rideaux / stores occultants — fenêtres : [nombre / dimensions].

- Installation de l'écran de projection — [emplacement].

- Point d'alimentation et rangement sécurisé de la station d'énergie.

- Tout autre aménagement convenu : [ ].

## Annexe C — Emploi du temps et déroulé de la journée

Journée type 8 h 00 – 16 h 00, sept leçons de 45 minutes, avec récréations, pause déjeuner et étude surveillée. L'emploi du temps nominatif de la classe pilote (matières et créneaux) est arrêté avec l'enseignant avant le lancement et joint ici : [tableau à insérer].

## Annexe D — Plan de formation (5 jours)

| JOUR | CONTENU |
| --- | --- |
| 1 | Prise en main de la Plateforme et de l'équipement (ordinateur, projecteur, énergie). |
| 2 | La boucle quotidienne : projeter la leçon, distribuer et corriger l'évaluation, saisir les résultats. |
| 3 | Mode projecteur, fonctionnement hors-ligne et gestion des coupures d'énergie. |
| 4 | Tableau de bord, suivi des élèves, messagerie et information des parents. |
| 5 | Simulation en conditions réelles et mise en place concertée de l'emploi du temps. |

## Annexe E — Matières couvertes et calendrier de contenu

Matières couvertes : Français, Mathématiques, Sciences et Technologie, English, TIC, Sciences Humaines et Sociales. Le contenu est mis en ligne en avance sur le calendrier d'enseignement ; le détail par unité et par semaine est tenu à jour par EduCam. Les notes des matières non couvertes pourront être saisies manuellement, selon des modalités définies avec l'enseignant.

## Annexe F — Formulaire de consentement des parents

Modèle de consentement à compléter par chaque parent, autorisant l'usage des données de son enfant aux fins pédagogiques du pilote, dans les conditions de l'Article 12 : [modèle à joindre].

## Annexe G — Critères de succès (cibles définitives)

Reprise du tableau de l'Article 10 avec les cibles chiffrées confirmées par les Parties avant le lancement.

## Annexe H — Points de contact et gouvernance

| RÔLE | NOM | CONTACT |
| --- | --- | --- |
| Responsable EduCam |  |  |
| Référent EduCam (sur site) |  |  |
| Direction de l'École |  |  |
| Référent École |  |  |
| Enseignant(e) de la classe |  |  |

## Annexe I — Champs à compléter avant signature

Tous les champs surlignés en jaune dans le corps du document. À vérifier une dernière fois avant impression : un protocole signé avec un crochet vide est un protocole à refaire.

| OÙ | CE QU'IL FAUT RENSEIGNER |
| --- | --- |
| Couverture | Dénomination de l'École · numéro de version · date |
| Art. 1.1 | Forme juridique, siège, immatriculation/RCCM, représentant et sa qualité, pour Mansa Musa Academy |
| Art. 1.2 | Dénomination, adresse, ville, représentant et sa qualité, pour l'École |
| Art. 4 et calendrier | Les quatre dates : préparation, début, fin, revue |
| Art. 6.2 | Nom de l'enseignant(e) titulaire et de son remplaçant |
| Art. 6.6 | Nom du référent École |
| Art. 10 et Annexe G | Les quatre cibles chiffrées, à confirmer |
| Art. 18 | Délai de mise en demeure |
| Art. 19 et 20 | Ville de juridiction · lieu et date de signature |
| Annexes A, B, C, F, H | Inventaire chiffré · aménagements · emploi du temps · formulaire de consentement · points de contact |

Avant la première signature. Ce document a été mis en forme et restructuré, non rédigé par un juriste. Faites-le relire par un conseil au Cameroun avant de l'utiliser avec une école — en particulier les Articles 12 (données personnelles des enfants), 14 (responsabilité sur le matériel), 16 (exclusivité et non-contournement) et 17 (responsabilité et force majeure).